## Descripción Matriz Stakeholder
Matriz de Stakeholder
Nombre Proyecto: | Nombre del proyecto.
Fecha de Inicio: | 2026-08-06
Stakeholder: | Tipo Rol: | Objetivo | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias | Conclusiones:
[5 empty] | De impacto positivo | De impacto negativo
Nombre con el que se identifica al interesado. (Ver lista en la plantilla) - En caso de tener un interesado que no este en la lista seguir los siguientes pasos: 1. En la pestaña validación de datos en la columna C, adicionar el stakeholder que no esta, anteponer si es interno o externo. 2. Ir a la pestaña plantilla matriz Stakeholder 3. Pararse en la columna A - Fila 6 2. Menú Principal seleccionar Datos seleccionar - Validación de datos. 2. Seleccionar - Validación Datos. 3. Seleccionar la flecha de la opción origen 4. Una vez la selecciona la lleva a la pestaña validación de datos, donde debe seleccionar nuevamente todos los datos que deben ir en la lista desplegable. | Identifica si el interesado desempeña un rol interno o externo al proyecto Rol Interno: Se refiere a los interesados que forman parte directa del equipo del proyecto o de la organización que está desarrollando el proyecto. Estos roles incluyen a las personas que trabajan dentro de la organización, como el equipo de desarrollo, los gerentes, o los empleados de la empresa que son impactados por el proyecto. Estos stakeholders tienen influencia directa en la toma de decisiones y el progreso del proyecto. Ejemplos de roles internos incluyen desarrolladores, gerentes de proyecto, patrocinadores, y usuarios finales internos. Rol Externo: Incluye a aquellos interesados que están fuera de la organización o del equipo que desarrolla el proyecto, pero que tienen un interés en los resultados o en el impacto del proyecto. Estos pueden ser clientes, proveedores, reguladores, consultores, o cualquier parte interesada que no participe activamente en el desarrollo diario del proyecto pero que tenga expectativas o necesidades que deben ser gestionadas. Ejemplos de roles externos incluyen clientes, autoridades gubernamentales, y contratistas externos. | Describe los objetivos del proyecto específicos en los que el stakeholder tiene interés o puede ejercer influencia. Esto incluye las metas que el proyecto busca alcanzar y los entregables clave que impactarán directamente a ese stakeholder | Grado de interés que muestra el interesado en el proyecto: Alto: El stakeholder tiene un interés directo y significativo en los resultados del proyecto. Su participación es crucial, ya que los entregables impactan de manera importante en sus responsabilidades, operaciones o expectativas. Estos stakeholders requieren actualizaciones frecuentes y posiblemente toman decisiones clave en el proyecto. Por ejemplo, un patrocinador, cliente principal o gerente del proyecto. Medio: El stakeholder está interesado en algunos aspectos del proyecto, pero no en su totalidad. Aunque no influye directamente en cada etapa, el resultado final afecta de manera moderada sus funciones o áreas de interés. Estos stakeholders requieren comunicación periódica y están involucrados en momentos específicos del proyecto. Por ejemplo, un jefe de departamento que recibe informes o un usuario final que ocasionalmente usa el producto. Bajo: El stakeholder tiene un interés limitado o marginal en el proyecto. Su participación es mínima y no necesita involucrarse de manera constante. Este tipo de stakeholder requiere solo actualizaciones ocasionales y no influye directamente en la toma de decisiones clave. Un ejemplo podría ser un proveedor o un consultor externo que no participa en el día a día del proyecto. | Grado de influencia que puede ejercer el interesado sobre el éxito del proyecto: Alto: El stakeholder tiene un impacto significativo en el proyecto, ya sea en la toma de decisiones, la asignación de recursos o la dirección estratégica. Sus opiniones y acciones pueden cambiar el rumbo del proyecto, influir en sus objetivos o modificar sus entregables. Estos stakeholders suelen ser decisores clave, como patrocinadores, directores o clientes principales. Medio: El stakeholder tiene una influencia moderada sobre el proyecto. Aunque no toma decisiones estratégicas, su opinión y colaboración son importantes en ciertas fases o aspectos específicos. Este tipo de stakeholder puede influir en decisiones relacionadas con su área o interés, como un gerente de equipo o un consultor especializado. Bajo: El stakeholder tiene poca o ninguna capacidad para influir en las decisiones o el curso del proyecto. Aunque puede ser afectado por los resultados, no interviene directamente en el desarrollo o la toma de decisiones. Por ejemplo, un usuario final que simplemente utiliza el producto, o un proveedor que solo entrega materiales específicos. | Acciones que puede realizar el stakeholder para impactar positivamente los objetivos en los que muestra interés o puede influir. (Pueden tener varios se debe colocar por items) | Acciones que puede realizar el stakeholder para impactar negativamente los objetivos del proyecto. (Pueden tener varios se debe colocar por items) | Lista de acciones que pueden realizarse para obtener mayor apoyo o evitar obstáculos por parte del interesado durante la ejecución y/o cierre del proyecto. | Síntesis sobre puntos clave a considerar en el manejo de las expectativas del interesado.
IMPORTANTE: Influencia e interés son conceptos diferentes, aunque a veces están relacionados: Interés: Se refiere a cuánto le importa al stakeholder el proyecto y sus resultados. Es la medida en que el stakeholder se verá afectado por el proyecto o tiene expectativas con respecto a sus entregables. Un stakeholder con alto interés está muy involucrado emocionalmente o funcionalmente en lo que se espera del proyecto, ya que el éxito o el fracaso impacta directamente en él. Influencia: Es la capacidad que tiene el stakeholder para afectar el curso del proyecto o sus decisiones. Un stakeholder con alta influencia tiene el poder de cambiar el rumbo del proyecto, modificar recursos o influir en decisiones clave. Puede ser un decisor, alguien que controla presupuesto, asigna recursos o tiene poder.

## Ejemplo -1
Matriz de Stakeholder
Nombre Proyecto: | Sistema de Gestión de Eventos SENA
Fecha de Inicio: | 2026-08-06
Stakeholder: | Tipo Rol: | Objetivo | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias | Conclusiones:
[5 empty] | De impacto positivo | De impacto negativo
Interno - Equipo de desarrollo. | INTERNO | Desarrollar el software cumpliendo con los requerimientos funcionales y no funcionales | ALTO | ALTO | Cumplir con los plazos de entrega y desarrollar un software de alta calidad. | Retrasos en el desarrollo que pueden comprometer las fechas de entrega y aumentar los costos. | Realizar reuniones periódicas de seguimiento y gestión ágil del proyecto. | La buena comunicación y el control continuo minimizan retrasos y mejoran la calidad.
Interno - Gerencia del proyecto. | INTERNO | Supervisar el cumplimiento de los tiempos establecidos y la correcta asignación de recursos, asegurando que el proyecto avance según lo planificado y se alineé con los objetivos estratégicos de la organización. | ALTO | ALTO | Asegurar que el proyecto avance según el cronograma. | No cumplir con los plazos, afectando la calidad o el presupuesto. | Crear un cronograma detallado con controles de progreso. | La planificación detallada minimiza los riesgos, en el desarrollo de software.
Externo - Proveedor de Hosting | EXTERNO | Brindar servicios de hosting confiables y escalables, garantizando la disponibilidad, seguridad y rendimiento óptimo del software. | ALTO | MEDIO | Ofrecer un entorno de hosting que garantice alta disponibilidad y seguridad. | Problemas de servicio que causen tiempos de inactividad del software. | Establecer Acuerdos de Nivel de Servicio claros y revisar el rendimiento regularmente. | Un hosting confiable es crucial para el éxito del software.

## Plantilla Matriz Stakeholder
Matriz de Stakeholder
Nombre Proyecto:
Fecha de Inicio:
Stakeholder: | Tipo Rol: | Objetivo | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias | Conclusiones:
[5 empty] | De impacto positivo | De impacto negativo
Interno - Equipo de desarrollo. | INTERNO | Analizar, diseñar, desarrollar e implementar el software del sistema de informacion cumpliendo con los requerimientos funcionales y tecnicos | ALTO | ALTO | Entregar el Software

## Validación Datos
Stakeholder externos | Stakeholder Internos | Stakeholder | Nivel Interes | Tipo Rol
1.Cliente (Alcaldia de Santiago de Cali) | 1.Equipo de desarrollo. | Interno - Equipo de desarrollo. | BAJO | INTERNO
2.Coordinadores | 2.Gerencia del Proyecto | Interno - Gerencia del proyecto. | MEDIO | EXTERNO
3.Auxiliares |  |  | ALTO
4.Lideres Comunitarios
5.Instituciones Educativas
Externo - Clientes.
Externo - Coordinadores
Externo - Auxiliares
Externo - Lideres Comunitarios
Externo - Instituciones Educativas
Note on A1: ====== ID#AAACE72zrTw Paula Martinez (2026-08-06 21:59:23) Identificar a los stakeholders